## Phụ lục phân công
PHỤ LỤC PHÂN CÔNG CỤ THỂ 08 NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ DDCI NĂM 2026
Phụ lục kèm theo Kế hoạch số: …/KH-KKTKCN ngày …/8/2026
STT | Nhóm nhiệm vụ, giải pháp | Nội dung thực hiện cụ thể | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Kết quả/ sản phẩm cụ thể | Thời gian thực hiện
1 | Tính minh bạch và tiếp cận thông tin | Rà soát, cập nhật và công khai đầy đủ thủ tục hành chính, biểu mẫu, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Ban; bảo đảm thống nhất giữa Bộ phận Một cửa, Trang thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công | Văn phòng | Các phòng chuyên môn | Danh mục TTHC, biểu mẫu, phí, lệ phí được cập nhật; văn bản/thông báo rà soát định kỳ | Thường xuyên; rà soát tối thiểu hằng quý
|  | Công khai danh mục dự án thu hút đầu tư, thông tin ưu đãi, ngành nghề thu hút | Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Văn phòng; Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường | Chuyên mục thông tin đầu tư; bộ tài liệu hướng dẫn dự án cấp mới; danh mục dự án thu hút đầu tư được cập nhật | Thường xuyên
|  | Công khai, hệ thống hóa thông tin quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai và hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý; cung cấp bản đồ, sơ đồ hoặc đường dẫn tra cứu phù hợp | Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường | Văn phòng; Ban Quản lý dự án, hạ tầng | Chuyên mục/thư mục thông tin quy hoạch, xây dựng, môi trường và hạ tầng được cập nhật, dễ tra cứu | Thường xuyên
|  | Thiết lập và duy trì chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp - nhà đầu tư”, gồm câu hỏi thường gặp, quy trình điều chỉnh dự án, chế độ báo cáo, đầu mối phụ trách và biểu mẫu thường dùng | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Văn phòng; các phòng, đơn vị | Chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp; bộ câu hỏi thường gặp; danh sách đầu mối hỗ trợ | Thường xuyên
|  | Công khai kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng; quy trình, đơn giá, mức thu và đầu mối tiếp nhận phản ánh đối với các dịch vụ hạ tầng do đơn vị quản lý | Ban Quản lý dự án, hạ tầng | Văn phòng; Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Kế hoạch duy tu, sửa chữa; bảng thông tin dịch vụ; đầu mối tiếp nhận phản ánh được công khai | Theo kế hoạch và thường xuyên
2 | Tính năng động | Duy trì cơ chế một đầu mối tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và theo dõi kiến nghị của doanh nghiệp đến khi có kết quả cuối cùng | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Văn phòng; các phòng, đơn vị | Sổ/danh mục theo dõi kiến nghị; phiếu chuyển xử lý; báo cáo kết quả | Thường xuyên
|  | Chủ động rà soát dự án mới được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bàn giao đầy đủ hồ sơ và thông tin dự án cho đơn vị theo dõi sau cấp phép | Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư; Văn phòng | Phiếu/danh mục bàn giao hồ sơ; dữ liệu dự án mới được cập nhật trên hệ thống | Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày cấp mới
|  | Tổ chức làm việc chuyên đề với doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp để xử lý vướng mắc về điều chỉnh dự án, tiến độ, xây dựng, môi trường, lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Các phòng, đơn vị | Biên bản làm việc; danh mục nhiệm vụ sau làm việc; báo cáo kết quả xử lý | Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất
|  | Thiết lập cơ chế tiếp nhận, phản hồi và xử lý nhanh sự cố hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp | Ban Quản lý dự án, hạ tầng | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư; Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường | Sổ tiếp nhận sự cố; thông báo xử lý; báo cáo tình hình hạ tầng | Thường xuyên
3 | Chi phí thời gian | Theo dõi tiến độ giải quyết từng hồ sơ, từng khâu chuyên môn; cảnh báo hồ sơ có nguy cơ chậm hạn và xác định trách nhiệm xử lý | Văn phòng | Các phòng chuyên môn | Bảng theo dõi tiến độ hồ sơ; danh sách hồ sơ có nguy cơ chậm hạn | Hằng tháng
|  | Rà soát, chuẩn hóa quy trình hướng dẫn, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hướng dẫn một lần, đầy đủ, rõ căn cứ pháp lý | Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Văn phòng; các phòng liên quan | Quy trình nội bộ/tài liệu hướng dẫn hồ sơ cấp mới; báo cáo rà soát số lần bổ sung | Thường xuyên
|  | Rà soát, chuẩn hóa quy trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục sau cấp phép; hạn chế chuyển hồ sơ qua lại giữa các phòng. (02 nhiệm vụ nhập làm 1, tất cả các phòng chuyên môn giải quyết TTHC đều phải chuẩn hóa quy trình, trình tự thực hiện TTHC theo phạm vi lĩnh vực quản lý) | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến; các phòng liên quan | Quy trình nội bộ/tài liệu hướng dẫn điều chỉnh dự án; báo cáo rà soát vướng mắc | Thường xuyên
|  | Thực hiện 100% số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | - 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa theo quy định hiện hành; hoàn thành xây dựng, nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công - Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100% | Thường xuyên
|  | Phối hợp xử lý các hồ sơ liên thông về quy hoạch, xây dựng, môi trường và hạ tầng; xác định rõ thời gian xử lý nội bộ tại từng khâu | Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường | Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến; Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư; Ban Quản lý dự án, hạ tầng | Phiếu phối hợp/văn bản lấy ý kiến; bảng theo dõi thời gian xử lý nội bộ | Thường xuyên
4 | Chi phí không chính thức | Công khai đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; bảo mật thông tin người phản ánh và theo dõi việc xử lý đến khi kết thúc. | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Thông tin đường dây nóng; sổ tiếp nhận phản ánh; báo cáo xử lý nếu phát sinh. | Thường xuyên
|  | Tổ chức quán triệt quy tắc ứng xử, kỷ luật công vụ; kiểm tra đột xuất các vị trí thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn và giải quyết công việc cho doanh nghiệp | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Nội dung quán triệt; cam kết trách nhiệm; biên bản kiểm tra công vụ | Quý III/2026 và đột xuất
|  | Xây dựng, công khai kế hoạch kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bảo đảm đúng phạm vi, không chồng chéo, không gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động sản xuất kinh doanh | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường; Văn phòng | Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt và thông báo; báo cáo kết quả kiểm tra | Theo kế hoạch kiểm tra
|  | Công khai quy trình, mức thu và chứng từ thu đối với hoạt động khai thác, cung cấp dịch vụ hạ tầng; không phát sinh khoản thu ngoài quy định. | Ban Quản lý dự án, hạ tầng | Văn phòng | Quy trình thu, mức thu, chứng từ và báo cáo thu được công khai, lưu trữ | Thường xuyên
5 | Cạnh tranh bình đẳng | Thực hiện nghiêm nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, đấu thầu, chính sách ưu đãi và hỗ trợ. | Tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc |  | Các tiêu chí lựa chọn, quy trình xét duyệt và kết quả thực hiện cần được công khai ở mức tối đa có thể, bảo đảm doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thông tin và tham gia cạnh tranh trên cùng một mặt bằng | Thường xuyên
|  | Chuẩn hóa tiêu chí, quy trình xử lý đề xuất dự án mới, lựa chọn nhà đầu tư và cấp mới thủ tục đầu tư; bảo đảm công khai, thống nhất, có căn cứ pháp lý | Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Văn phòng; Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường | Quy trình/tiêu chí xử lý dự án cấp mới được ban hành hoặc chuẩn hóa | Thường xuyên
|  | Chuẩn hóa tiêu chí xử lý điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ, thời hạn hoạt động và giám sát đầu tư; bảo đảm cùng loại vụ việc được xử lý thống nhất. | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Tài liệu hướng dẫn/tiêu chí xử lý hồ sơ điều chỉnh và giám sát đầu tư | Thường xuyên
6 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn nhà đầu tư đối với dự án cấp mới, từ giai đoạn nghiên cứu địa điểm, chuẩn bị đề xuất dự án đến cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường; Văn phòng | Bộ tài liệu hướng dẫn/FAQ dự án cấp mới; danh sách đầu mối hỗ trợ | Thường xuyên
|  | Thiết lập cơ chế chăm sóc, hỗ trợ sau cấp phép đối với dự án mới, dự án đang triển khai, dự án chậm tiến độ và doanh nghiệp đang hoạt động; chủ động nắm bắt khó khăn | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Các phòng, đơn vị | Danh sách dự án/doanh nghiệp cần hỗ trợ; phiếu theo dõi; báo cáo kết quả | Thường xuyên
|  | Tổ chức hoặc phối hợp phổ biến chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, lao động và bảo vệ môi trường | Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Văn phòng; các phòng, đơn vị | Tài liệu, tin bài, hội nghị hoặc buổi phổ biến chính sách | Định kỳ trong năm
|  | Rà soát, xử lý và tham mưu phương án khắc phục các khó khăn về giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, vệ sinh môi trường, đấu nối và dịch vụ hạ tầng | Ban Quản lý dự án, hạ tầng | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư; Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường | Danh mục khó khăn hạ tầng; kế hoạch/phương án xử lý; báo cáo tiến độ. | Thường xuyên
|  | Theo dõi kết quả thực hiện kết luận sau đối thoại; tổng hợp kiến nghị đã giải quyết, đang xử lý, quá hạn và nguyên nhân | Văn phòng | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư; các phòng, đơn vị | Bảng theo dõi kiến nghị sau đối thoại; báo cáo lãnh đạo Ban | Hằng quý
7 | Thiết chế pháp lý | Chuẩn hóa văn bản trả lời doanh nghiệp theo hướng nêu rõ nội dung đề nghị, căn cứ pháp lý, thẩm quyền, phương án xử lý, thời hạn và cơ quan phối hợp. (bỏ nhiệm vụ này, hoặc cân nhắc điều chỉnh nhiệm vụ thành "Tiếp nhận, giải quyết tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 17/2026/QĐ-CTUBND ngày 03/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" | Văn phòng | Các phòng chuyên môn | Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo quy trình và thời hạn theo quy định | Thường xuyên
|  | Rà soát, tổng hợp các vướng mắc pháp lý lặp lại về điều chỉnh dự án, tiến độ, vốn, thời hạn hoạt động, báo cáo và giám sát đầu tư; đề xuất hướng xử lý thống nhất | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Xúc tiến | Báo cáo vướng mắc pháp lý sau cấp phép; tài liệu hướng dẫn/kiến nghị. | Thường xuyên
|  | Rà soát các vướng mắc pháp lý về quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai và hạ tầng; thống nhất cách hướng dẫn, phối hợp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền | Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường | Ban Quản lý dự án, hạ tầng; các phòng chuyên môn | Báo cáo/tài liệu hướng dẫn chuyên ngành; văn bản kiến nghị nếu vượt thẩm quyền | Thường xuyên
8 | Vai trò người đứng đầu | Lãnh đạo Ban định kỳ nghe báo cáo tiến độ thực hiện DDCI, tình hình giải quyết hồ sơ và kiến nghị doanh nghiệp; trực tiếp chỉ đạo các vụ việc phức tạp, liên ngành | Phòng Doanh nghiệp - Giám sát đầu tư | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ | Hằng quý
|  | Thủ trưởng các phòng, đơn vị rà soát hồ sơ sắp quá hạn, hồ sơ bổ sung nhiều lần và kiến nghị chưa xử lý; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về kết quả lĩnh vực phụ trách | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Văn phòng theo dõi, tổng hợp | Biên bản/nội dung giao ban phòng; báo cáo giải trình khi có hồ sơ chậm | Hằng tháng
|  | Gắn kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC làm căn cứ xếp loại thi đua khen thưởng và xem xét việc chuyển công tác đối với những trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Tiêu chí đánh giá, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện và đề xuất xếp loại | Cuối năm 2026