| Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ QUỐC LỘ 1A ĐẾN ĐẦM MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày /02/2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| I | Hạng mục: Hệ thống đường giao thông |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn đấu thầu thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống đường giao thông | 23,501 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý I/ 2016 | Trọn gói | 02 tháng |
| 2 | Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống đường giao thông | 8.704,238 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I năm 2016 | Trọn gói | 04 tháng |
| 3 | Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống đường giao thông Hệ thống đường giao thông | 468,549 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2016 | Trọn gói | 01 tháng |
| 4 | Gói thầu số 04: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông | 205,600 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2016 | Trọn gói | 03 tháng |
| 5 | Gói thầu số 05: Tư vấn đấu thầu giám sát thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông | 12,955 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2016 | Trọn gói | 03 tháng |
| 6 | Gói thầu số 06: Tư vấn đấu thầu kiểm định, thí nghiệm đối chứng Hệ thống đường giao thông | 10,000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý III/2016 | Trọn gói | 03 tháng |
| 7 | Gói thầu số 07: Thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông | 639.307,887 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III/2016 | Theo đơn giá điều chỉnh | 42 tháng |
| 8 | Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng Hệ thống đường giao thông | 4.797,966 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | 42 tháng |
| 9 | Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình xây dựng Hệ thống đường giao thông | 1.319,520 |  | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | 42 tháng |
| 10 | Gói thầu số 10: Kiểm định, thí nghiệm đối chứng Hệ thống đường giao thông | 1.679,288 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2016 | Trọn gói | 42 tháng |
| II | Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gói thầu số 11: Tư vấn đấu thầu thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống điện chiếu sáng | 10,000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý I/2017 | Trọn gói | 02 tháng |
| 12 | Gói thầu số 12: Tư vấn khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống điện chiếu sáng | 641,363 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I/2017 | Trọn gói | 03 tháng |
| 13 | Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Hệ thống điện chiếu sáng | 90,594 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II/2017 | Trọn gói | 01 tháng |
| 14 | Gói thầu số 14: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng | 75,030 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II/2017 | Trọn gói | 03 tháng |
| 15 | Gói thầu số 15: Tư vấn đấu thầu giám sát thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng | 10,000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II/2017 | Trọn gói | 1,0 tháng |
| 16 | Gói thầu số 16: Thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng | 40.326,000 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý II/2017 | Theo đơn giá điều chỉnh | 12 tháng |
| 17 | Gói thầu số 17: Giám sát thi công xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng | 669,878 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý II/2017 | Trọn gói | 12 tháng |
| 18 | Gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng | 83,366 |  | Chỉ định thầu |  | Quý II/2017 | Trọn gói | 12 tháng |
| 19 | Gói thâu số 19: Tư vấn đấu thầu kiểm toán | 10,000 |  | Chỉ định thầu |  | Quý I/2020 | Trọn gói | 02 tháng |
| 20 | Gói thâu số 20: Tư vấn kiểm toán | 946,465 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý I/2020 | Trọn gói | 04 tháng |